PROJET HAKAMA II

--------------

P.V. réunion tenue

Par visioconférence le 25 juin 2021

----------------

Le 25 juin 2021, s’est tenue par visioconférence, une réunion dédiée à l’état d’avancement du projet HAKAMA II , axe communication sur les statistiques régionales.

Ont participé à cette rencontre : les membres de la coordination centrale du projet ( Mmes FDHIL et ELAIDI et Mr SOUGRATI), les représentants de la DR Oujda (Mr le directeur et une cheffe de service), ceux de la (DRA) (Mr le directeur et une cheffe de service ). et de la DR Tanger (Mr le directeur et un cadre) .

Les volets discutés, ont porté sur les points suivants :

- Présentation de l’axe « monographie régionale » (MR)

- Activités réalisées depuis le lancement du projet :

Elaboration de la plateforme d’amélioration des (MR) et envoi aux DR et à la DP pour concertation/ envoi d’une note synthétique aux experts INSEE / élaboration termes de référence et du plan d’action du projet/ échanges entre la (DRA) et les experts INSEE sur des questions complémentaires et sur un fonds documentaire qui consacre les publications régionales de l’INSEE.

- Activités à venir (pour fin juin) : restitution des résultats de la concertation en interne autour de la dite plateforme/ élaboration du programme des formations dédiées au projet (diaporama sur publications INSEE/ thématiques horizontales (gouvernance, genre, environnement, climat des affaires, ODD))/ rédaction du premier livrable.

- Activités à partir de juillet : formation sur techniques graphiques (programmée le 07 juillet) / planning des autres formations à préciser.

- La (DRA) déplore le maigre résultat des concertations lancées autour de la plateforme d’amélioration des (MR) et propose une réorientation du projet (concevoir et mettre à jour une liste d’indicateurs clés pour chaque région, pour une version allégée de la (MR).

- La (DRA) présente l’essentiel des réactions ayant émané des (05) DR qui ont répondu à l’appel de concertation, comme suit :

. Problème de la disponibilité des données requises par le projet.

. Elaborer la (MR) chaque trois ans durant le mandat du conseil régional.

. Sonder la réaction des interlocuteurs pour avoir leur adhésion au projet.

. La (DP) occupe une place centrale pour faire aboutir le projet .

. Très rares sont les réactions au plan de formation proposé pour le perfectionnement des équipes dédiées au projet.

- Les réactions à cette présentation de la part de l’assistance à la visioconférence, s’articulent autours des points suivants :

. Ne pas réorienter le projet mais trouver des compromis pour le faire aboutir en l’état, dans un délai raisonnable.

. Prendre en considération, les moyens disponibles à chaque (DR) et trouver un juste milieu.

. Il faut relancer la (DP) dont le rôle de catalyseur, est bien évident

. Il convient de profiter au mieux de la contribution des experts INSEE.

. Proposer une réunion entre (DR) pour clarifier le projet et susciter plus d’intérêt pour le faire aboutir.

. Débat autour du rôle du (PDR) ou du (SRAT) comme documents de planification régionale.

. S’il faut mettre au point des indicateurs clés pour la région, ils se doivent d’être utiles au grand public.

. Le projet vise un repositionnement des (MR) pour avoir le rôle principal au niveau régional.

. On peut concevoir deux formes de publications au niveau de la région : une pour les décideurs et l’autre pour le grand public.

. Proposer un axe variable par numéro de (MR) qui soit dédié aux thématiques horizontales déjà citées.

. Accord sur la tenue d’une visioconférence entre les (DR) pour relancer le projet

. Il convient de solliciter plus d’appui de la part des expert INSEE surtout pour les formations

. Le central serait prêt à accompagner les (DR) via les projets de coopération en vigueur, pour faire aboutir toute initiative nouvelle émanant des interlocuteurs des (DR).

. Le central réfléchit à l’organisation de rencontres avec les experts de l’INSEE, en présentiel à compter de septembre prochain et au gré des restrictions sanitaires.

. Une réunion du comité de pilotage du projet HAKAMAII, est preuve pour la mi- juillet, avec comme point à concerter : l’état d’avancement des axes liés au projet/ possibilité de revoir cheminement de certaines axes.

B- Axe : enquête de satisfaction des utilisateurs des publications de la (DRA).

- Suite à la présentation de la note n° 2 qui présente les différentes phases déjà franchies dans le cadre des travaux préliminaires, ces étapes déjà franchies pour cet axe, se résument à :

- Etude des propositions des experts en termes de questionnaire, des logiciels de création et gestion des enquêtes en ligne et des logiciels d’évaluation de sites web.

- Proposition de la DR d’adopter de l’approche multimodale pour la collecte des données (Questionnaire mis sur le site DRA et un autre transmis par courrier et/ou Emailing)

- Le choix du logiciel « lime survey » et possibilité de son acquisition avec la formation adéquate

- L’étude des différentes enquêtes de satisfaction réalisées par l’INSEE en plus de celle récemment menée par le central HCP.

- Les principales recommandations tirées des discussions se présentent comme suit :

- Présentation d’un cas ou deux d’enquêtes de satisfaction en ligne réalisées par L’INSEE, en détaillant la méthodologie suivie, la périodicité, le contenu du questionnaire, la population cible ainsi que le volet traitement, analyse et publication des résultats.

- Activer les sessions de formation concernant l’enquête en ligne : sur le terrain

- Logiciels d’exploitation des enquêtes en ligne (lime survey) les mieux adaptés

- Logiciel de gestion de sites web (fréquentation, accessibilité, ergonomie,.)

- Méthodologie claire concernant l’échantillonnage et choix de la population cible pour assurer la collecte multimodale.

- Partage de l’expérience de l’enquête satisfaction en ligne élaborée par le HCP en partenariat avec les Danemark sur son site officiel.

- Capitalisation de cette expérience d’enquête en ligne en vue de la généraliser au niveau des autres Directions régionales, au terme du projet.

- Pérenniser ce type d’enquête à l’instar des enquêtes panel

- Possibilité d’acquisition du logiciel lime survey pour les besoins de l’enquête.

- Possibilité de recourir à une consultation pour la reforme du site régional.

- Bien finaliser le dossier méthodologique de l’enquête pour le discuter avec les experts.