## Slide 1
www.hcp.ma
Conduire une enquête en ligne sur
la satisfaction des utilisateurs
Avril 2021

## Slide 2
Eléments
www.hcp.ma
Cadre du projet
Description du projet
Vision de projet
  Présentation des publications de la DR
  Démarches et actions
Durée prévisionnelle et livrables
Conclusion

## Slide 3
www.hcp.ma
Cadre du projet :
Ce projet de coopération entre le HCP et l’union européenne s’inscrit dans le cadre du programme PAGODA« Appui technique à la mise en œuvre d’une gestion publique plus efficace et transparente dans le cadre de la LOF » dans sa partie Hakama II.
La Direction Régionale Souss Massa a été choisie comme région pilote pour l’axe «Améliorer la communication sur les statistiques régionales – conduire une enquête en ligne sur la satisfaction des utilisateurs » dans ce même projet.
Description du projet:
Cette enquête de satisfaction va permettre l’évaluation de la perception des utilisateurs des publications papier et du site internet régional.

## Slide 4
www.hcp.ma
  Vision du projet : Présentation des publications de la DR
  Ce projet consiste à mener une enquête de perception des différents utilisateurs des produits réalisés par la Direction Régionale dans le cadre de ses attributions, à savoir les publications papier et accessible via le site , il s’agit principalement de :
Publications papier :
  Annuaire statistique régional.
  Monographie régionale.
  Région et provinces en chiffres.
  Séries régionales des caractéristiques démographiques et socioéconomiques des résultats des RGPH.
  Notes et rapports thématiques relatant les résultats au niveau régional des enquêtes du HCP (emploi, IPC, compte régionaux…).
  Les projections démographiques.
  Résultats des RGPH
  Atlas démographique et socioéconomique.

## Slide 5
www.hcp.ma
Publications via le site :
  Toutes les publications susmentionnées sont mises en ligne sur le site.
  Les dossiers documentaires sur des thématiques (Congrès, JMS, webinaire…)
  Rapports thématiques des enquêtes spécifiques (impact COVID sur les entreprises, ménages, réfugiés…)
  La lettre de veille …

## Slide 6
  Vision du projet : Démarches et actions
  Action 1 : Analyse documentaire autour des études de satisfaction déjà réalisées.
  Action 2 : Etat des lieux de l’existant : Analyse des publications papier et sur le site, en terme de périodicité, de contenu et de forme.
  Action 3 : identification des utilisateurs des publications de la DR :
    Utilisateurs habituels : Autorités locales, conseil élus, certains services extérieurs, chercheurs universitaires, acteurs de la société civile, citoyen …
    Utilisateurs potentiels : Les utilisateurs qui sont supposés regagner la liste des interlocuteurs de la Direction régionale (d’autres départements des services extérieurs au niveau territorial plus poussé, les universitaires d’autres disciplines et grandes écoles, d’autres ONG, Secteur privé, Presse...

## Slide 7
Action 4 : Préparation du dossier méthodologique de l’enquête :
  Définition des objectifs de l’enquête spécifique conformément aux besoins de la Direction régionale en terme d’évaluation des publications de la DR.
  Identification de la population cible.
  Elaboration du plan de sondage :
    Base de sondage (Identifiant, adresse, numéro de téléphone, fax, email…),
    Méthode d’échantillonnage…
  Elaboration du questionnaire.
  Identification des moyens à mettre à la disposition de l’opération
  Réalisation de l’enquête en ligne.
  Exploitation des données.
  Analyse des résultats.
  Rédaction des rapports et Recommandations sur la base des résultats des attentes des utilisateurs.

## Slide 8
Action 5 : Nos attentes par rapport au projet
L’appui à la mise en place de cette enquête se fera via :
  le renforcement des capacités de l’équipe du projet à travers des sessions de formations portant sur les différentes étapes et préalables à la mise en place d’une enquête de satisfaction.
  la capitalisation des expériences et du savoir accumulé lors de l’exécution des projets similaires élaborés dans d’autres pays (activité régionale en ligne organisée par l’Insee avec la Tunisie et l’Algérie dans le cadre de la coopération bilatérale de l’Insee).

## Slide 9
Durée prévisionnelle du projet :
A déterminer en concertation avec les experts en prenant en considération l’étendue du champ d’exécution du projet, sachant qu’il ya un risque que les délais de déploiement de l’enquête pourraient conduire sa finalisation en 2022.
Livrables :
  Rapport d’analyse des résultats
  Note stratégique sur une meilleure approche des besoins des utilisateurs

## Slide 10
Conclusion :
- Coordination entre le projet « enquête de satisfaction des utilisateurs» et celui concernant l’uniformisation et l’amélioration des publications des Directions Régionales.
- Capitaliser les résultats de l’enquête satisfaction pour mieux approcher les attentes des utilisateurs dans le cadre de la mise en place du système d’information statistique régionale.

## Slide 11: Merci pour votre attention
www.hcp.ma