Projet PAGODA

Article 5.3.1.1 : Améliorer la communication sur les statistiques

Régionales

Axe : Collection des Monographies Régionales.

Conformément au plan d’action proposé par les experts de L’INSEE, pour le suivi de cet axe, la Direction Régionale d’Agadir (DRA), entend par cette note, relater les dispositions prises pour le mois en cours (Mai 2021) .

Ainsi, un bref compte rendu sera développé, ci-après, autour des deux composantes du plan d’action : le déroulement de la concertation avec le central et les directions régionales, sur la plateforme d’amélioration des monographies et la synthèse et remarques sur la documentation dédiée aux publications diffusées par les organes de I’NSEE.

- Volet concertation

Comme convenu, la concertation a été lancée par la coordination centrale du projet, auprès des directions régionales et autres centrales. Le délai de réponse a été fixé à la mi-mai, étant entendu, que les documents à concerter, ont déjà été soumis, dans la plupart, à cette consultation inter-régionale.

Les réactions ainsi détenues, représentent environ (50%) des organes ciblés, l’espoir étant de compléter le tableau, puisque le plan d’action, fixe pour le mois de juin, la restitution de ces concertations.

- Volet publications régionales de l’INSEE :

Les experts de l’INSEE, ont bien voulu nous faire part des différentes publications/activités de leurs directions régionales. L’étude de ce fonds documentaire, aura permis de relever les observations suivantes :

    - Sur le contenu, les publications les mieux en rapport avec notre projet, seraient par ordre de complétude :

      - les bilans économiques régionaux

      - les essentiels

      - les synthèses locales.

    - Pour aider à faire aboutir notre projet sous sa monture en concertation, il y a lieu de s’inspirer d’une fusion entre les publications 1 et 2.

    - Pour une éventuelle réorientation du projet, on pourrait fusionner les publications 1 et 3.

    - Ces opérations de fusion, ainsi proposées, gagneraient à être complétées par une meilleure représentation des indicateurs sociaux (surtout en matière d’accès aux équipements sociaux de base) et des ODD.

Pour ce qui est des données thématiques réalisées par les directions régionales de l’INSEE, un essai de duplication au cas de nos directions régionales, aura eu comme résultats ; en terme d’indicateurs passibles de calcul :

- Pour les statistiques genres : 11/19

- Pour les ODD : la contextualisation au niveau régional n’en est encore qu’à ses débuts pour la (DRA).

- Pour les indicateurs sociaux : absence de statistiques liées aux aides de l’Etat (indicateurs financiers/ Aide sociale à l’enfance), possible reconstitution de données afférentes aux axes : insertion sociale (jeunes non insérés/ NEET), personnes âgées (places d’hébergement), personnes handicapées (élèves scolarisés, structures d’accueils).

- Pour les indicateurs de contexte : 16/24

- Certains indicateurs indiqués comme passibles de calcul, sont disponibles comme moyennes nationales, sans possibilité de désagrégation.

Toutefois, l’intérêt de cet essai de duplication, pose des interrogations sur les critères de choix des indicateurs, à savoir :

- Le partage entre indicateur de diagnostic et indicateur de suivi.

- L’origine de l’indicateur : stratégies publiques- standards internationaux-exigences de certains utilisateurs.

- Le partage entre indicateur calculé de fait et proxy indicateur.

Ces préoccupations, constituent, en fait, la matière des formations souhaitées pour faire aboutir notre projet, en plus bien entendu, d’une mise à niveau pour nos cadres, des techniques d’illustration graphiques et cartographiques.

D’autres thématiques dite horizontales, n’apparaissent pas bien représentées dans ces grilles d’indicateurs tels l’environnement ou le climat des affaires. Elles seraient destinataires de cursus de formations, à même, de justifier l’approche de leur intégration, dans l’analyse stratégique de la région, objet de la monographie régionale améliorée.