Bonjour Mme,

Suite à votre message du 08 courant, je tiens à réagir à la demande de Mr KAUFMANN, tout en faisant état des échéances souhaitées à venir , pour les deux projets, dont la DR Agadir est destinataire, référence faite aux recommandations issues de la réunion du 25 juin dernier :

- Projet Amélioration des monographies régionales :

- Le prolongement du délai de consultation avec les DR, n’a pas apporté grand-chose. Pour l’instant, seules (06) régions ont réagi en l’espace d’une année.

- La composante livrable premier, initialement à produire avant fin juin, est à clarifier en désignant la partie en charge de cette tâche. Pour la DRA, la synthèse des consultations sera faite dés que la coordination aura donné le feu vert. C’est aussi vrai pour le livrable que nous pourrons élaborer.

- La DRA estime avoir perdu beaucoup de temps à solliciter la réaction des DR, indifférentes au projet.

- La DRA souhaiterait, si possible, consacrer le reste du temps imparti à ce projet, pour recueillir l’avis des experts sur toutes

(ou quelques) thématiques dites horizontales (genre, environnement, gouvernance, climat des affaires, ODD) , à savoir comment les intégrer dans un diagnostic stratégique de la région.

- Pour la formation QGIS, la DRA respectera le tutorat d’un mois, tel que décidé lors de la séance de formation dédiée à ce logiciel , en date du 26 octobre 2021.

- La DRA s’est activée à concevoir les premiers chapitres d’une monographie régionale, nouvelle version. Toutefois, la composante « projets structurants » sera ajournée jusqu'à connaitre la suite donnée au projet de refonte substantielle du HCP. Nos interlocuteurs sollicités avant, pourraient en comprendre, l’engagement du HCP dans de nouvelles fonctions.

- Projet Enquête en ligne

- La DRA a fait les démarches nécessaires pour acquérir le logiciel « LIME SURVEY » . A programmer donc la formation dédiée vers la fin du mois en cours.

- Echéances souhaitées pour ce projet : un diaporama sur une enquête en ligne menée par l’INSEE/ . Un avis sur un éventuel logiciel du gestion du site internet avec formation dédiée / la concertation autour d’un draft de questionnaire, à proposer par la DRA/ Une assistance technique pour lancer l’enquête en ligne.

- La DRA souhaiterait boucler ce processus de conception et d’organisation de l’enquête en ligne, avant la dernière semaine du mois de décembre. La raison en est que la DRA compte lancer l’enquête, au moment de publier un état complet des diverses publications élaborées durant l’année 2021.

Nous espérons, Mme, par ces suggestions, rétablir le rythme de réalisation des composantes de nos deux projets, pour dépasser une léthargie constatée depuis la période des congés estivaux.